## 00_Resumen
Mini Q-Pod · Plan maestro de pruebas e integración
Arquitectura definida
Bloque | Valor | Nota |  | Resumen rápido
Cerebro / sensores | Raspberry Pi Pico | Lee sensores y manda comandos al Nano |  | Servos activos mapeados | 13
Actuadores / movimiento | Arduino Nano | Controla PCA9685, servos, buzzer y NRF24 |  | Patas | 4
Bus de servos | 6 V dedicados | Buck 6 V 20 A solo para V+ de PCA9685 / servos |  | Canales PCA usados | CH0–CH12
Lógica general | 5 V | Buck 5 V para Nano y Pico; sensores Pico desde 3V3 de la Pico |  | Sensores Pico listados | 9
Comunicación Nano ↔ Pico | UART | Nano D3 → Pico GP5, Nano D2 ← Pico GP4, GND común
NRF24 | 3.3 V regulado dedicado | Nunca 5 V
Detalles críticos a verificar (los pequeños demonios que después tumban robots)
Ítem | Estado inicial | Por qué importa | Acción sugerida
Divisor o level shifter Nano TX → Pico RX | Pendiente confirmar | Nano trabaja a 5 V y la Pico no perdona en RX | Usar divisor resistivo o level shifter unidireccional
GND común en estrella | Debe existir | Sin masa común, la UART y los servos se vuelven poesía abstracta | Unir GND de bucks, Nano, Pico, PCA9685 y NRF
BMS / corte por bajo voltaje del pack 3S | Pendiente confirmar | Protege celdas 21700 y evita descarga profunda | Verificar BMS o alarma/cutoff de 3S
Fusible principal y switch general | Pendiente confirmar | Un corto sin fusible es un tutorial de humo | Agregar fusible automotriz/portafusible y switch maestro
Capacitor grande en línea de servos | Recomendado | Reduce caídas de tensión y picos al arrancar servos | 470–2200 µF cerca de PCA9685 V+ y GND
Capacitor cerca del NRF24 | Recomendado | El nRF24 suele caer por picos de corriente | 10–47 µF entre VCC y GND del módulo
Separación de alimentación USB / buck | Pendiente confirmar | Evita backfeeding cuando programes por USB | No mezclar 5 V USB con buck sin revisar caminos
Canales OFF al encender | Muy recomendado | Evita tirones al arranque | Mantener PCA9685 en OFF hasta comando explícito
Medición de corriente real en postura | Pendiente | Verifica margen del buck y cableado antes del gait | Medir consumo en reposo y con 1–2 patas en carga
Orden recomendado de trabajo
1. Nano + PCA9685 + un servo → validar señal y alimentación
2. Calibrar todos los servos y confirmar límites mecánicos
3. Postura base estable con el robot apoyado o suspendido
4. Pico sola: sensores uno por uno
5. UART Pico ↔ Nano con comandos PING / CENTER / STAND
6. Movimientos simples por pata
7. Secuencias cortas de apoyo
8. Primer gait lento, amplitud corta y consumo medido

## 01_Mapa_Pines
Mapa de pines y conexiones
Alimentación |  |  |  |  | UART Nano ↔ Pico
Elemento | Voltaje | Fuente | Notas |  | Función | Nano | Pico | Nivel | Nota
Servos MG90 | 6 V | Buck 6 V 20 A | Directo a PCA9685 V+ |  | TX Nano → RX Pico | D3 | GP5 | 5 V → 3.3 V | Usar divisor/level shifter recomendado
PCA9685 lógica | 5 V | Arduino Nano | Solo lógica I2C |  | RX Nano ← TX Pico | D2 | GP4 | 3.3 V → 5 V | Normalmente válido para Nano
Arduino Nano | 5 V | Buck 5 V | Entrando por pin 5V |  | GND común | GND | GND | — | Obligatorio
Raspberry Pi Pico | 5 V | Buck 5 V | Entrando por VSYS
NRF24L01 | 3.3 V | Regulador dedicado | Nunca 5 V
Sensores de la Pico | 3.3 V | Pin 3V3 de la Pico | Solo sensores ligeros
Sensores conectados a la Pico | [5 empty] | Nano · estado / actuadores / radio
Sensor | Pin Pico | Voltaje | Tipo | Notas |  | Elemento | Pin Nano | Bus | Notas
MPU6050 SDA | GP0 | 3.3 V | IMU / I2C |  |  | Buzzer pasivo | D6 | GPIO/PWM
MPU6050 SCL | GP1 | 3.3 V | IMU / I2C |  |  | LED radio | D5 | GPIO
Sonar TRIG | GP2 | 3.3 V | HC-SR04 |  |  | PCA9685 SDA | A4 | I2C | Lógica 5 V desde Nano
Sonar ECHO | GP3 | Divisor | HC-SR04 | No entrar directo a 5 V |  | PCA9685 SCL | A5 | I2C | Lógica 5 V desde Nano
DHT | GP6 | 3.3 V | Temperatura / humedad |  |  | NRF24 CE | D9 | GPIO
Impacto | GP7 | 3.3 V | KY-031 |  |  | NRF24 CSN | D10 | SPI
Touch | GP9 | 3.3 V | TTP223 |  |  | NRF24 MOSI | D11 | SPI
Mini PIR | GP10 | 3.3 V | Movimiento |  |  | NRF24 MISO | D12 | SPI
LDR Izq | GP26 ADC0 | 3.3 V | Fotoresistor |  |  | NRF24 SCK | D13 | SPI
LDR Der | GP27 ADC1 | 3.3 V | Fotoresistor |  |  | NRF24 VCC | 3.3 V | Alimentación | Regulador dedicado
LED RGB (controlado por Pico)
Color | Pin | Resistencia | Controlador | Uso
Rojo | GP14 | 330 Ω | Pico | Estado / error
Verde | GP15 | 330 Ω | Pico | OK / listo
Azul | GP16 | 220 Ω | Pico | modo / actividad

## 02_Servos_PCA9685
Mapa de servos, rangos y calibración
Pata | Segmento | Canal | 70° | 90° | 110° | Longitud (mm) | Punto A | Centro | Punto B | Invertido | Offset | Mín seguro | Máx seguro | Probado | Notas
L1 | COAX | CH0 | ADELANTE | CENTRO | ATRÁS | 26.5 | 35 | 90 | 135 | No | 0 | 35 | 135 | Pendiente
L1 | FEMUR | CH1 | ABAJO | CENTRO | ARRIBA | 54 | 10 | 90 | 180 | No | 0 | 10 | 180 | Pendiente
L1 | TIBIA | CH2 | ARRIBA | CENTRO | ABAJO | 79.5 | 18 | 90 | 146 | No | 0 | 18 | 146 | Pendiente
R1 | COAX | CH3 | ATRÁS | CENTRO | ADELANTE | 26.5 | 40 | 90 | 130 | No | 0 | 40 | 130 | Pendiente
R1 | FEMUR | CH4 | ARRIBA | CENTRO | ABAJO | 54 | 170 | 90 | 10 | Sí | 0 | 10 | 170 | Pendiente
R1 | TIBIA | CH5 | ABAJO | CENTRO | ARRIBA | 79.5 | 30 | 90 | 160 | No | 0 | 30 | 160 | Pendiente
L2 | COAX | CH6 | ADELANTE | CENTRO | ATRÁS | 26.5 | 40 | 90 | 140 | No | 0 | 40 | 140 | Pendiente
L2 | FEMUR | CH7 | ARRIBA | CENTRO | ABAJO | 54 | 18 | 90 | 146 | No | 0 | 18 | 146 | Pendiente
L2 | TIBIA | CH8 | ABAJO | CENTRO | ARRIBA | 79.5 | 40 | 90 | 168 | No | 0 | 40 | 168 | Pendiente
R2 | COAX | CH9 | ATRÁS | CENTRO | ADELANTE | 26.5 | 40 | 90 | 134 | No | 0 | 40 | 134 | Pendiente
R2 | FEMUR | CH10 | ABAJO | CENTRO | ARRIBA | 54 | 18 | 90 | 180 | No | 0 | 18 | 180 | Pendiente
R2 | TIBIA | CH11 | ARRIBA | CENTRO | ABAJO | 79.5 | 18 | 90 | 140 | No | 0 | 18 | 140 | Pendiente
CUELLO | CUELLO | CH12 | DERECHA | CENTRO | IZQUIERDA | 87 desde centro | 45 | 90 | 135 | No | 0 | 45 | 135 | Pendiente
Note on H3: Punto A y B son tus límites observados actuales; revísalos con el robot suspendido antes de apoyar peso.
Note on L3: Offset inicial sugerido = 0. Ajustar tras calibración real.

## 03_Checklist
Checklist maestro de pruebas
Métrica | Valor
Total tareas | -145
Completadas | 0
En prueba | 0
ID | Fase | Tarea | Responsable | Duración estimada | Dependencia | Estado | Fecha | Resultado / criterio de OK | Notas | Riesgo
A1 | Alimentación | Confirmar polaridad y voltajes de ambos bucks sin carga | HW | 15 min | — | Pendiente |  | Nano/Pico en voltaje correcto |  | Medio
A2 | 0% | Confirmar GND común entre bucks, Nano, Pico, PCA y NRF | HW | 10 min | A1 | Pendiente |  | Continuidad OK |  | Alto
A3 | Alimentación | Verificar divisor o level shifter Nano→Pico | HW | 20 min | A2 | Pendiente |  | RX Pico protegido |  | Alto
A4 | Alimentación | Confirmar BMS/corte bajo voltaje/fusible/switch maestro | HW | 20 min | A1 | Pendiente |  | Protección definida |  | Alto
N1 | Nano | Subir nano_00_test_serial | Nano | 10 min | A2 | Pendiente |  | Arranque estable por Serial |  | Bajo
N2 | Nano | Inicializar PCA9685 con todos los canales OFF | Nano | 15 min | N1 | Pendiente |  | Sin tirones al encender |  | Medio
N3 | Nano | Probar CH0 con 1 servo suspendido | Nano | 15 min | N2 | Pendiente |  | Movimiento suave y retorno |  | Medio
N4 | Nano | Probar todos los canales CH0–CH12 uno por uno | Nano | 60 min | N3 | Pendiente |  | Todos responden |  | Alto
N5 | Nano | Ajustar offsets, inversión y límites seguros | Nano | 90 min | N4 | Pendiente |  | Tabla de servos actualizada |  | Alto
N6 | Nano | Crear postura base / center / stand | Nano | 45 min | N5 | Pendiente |  | Robot quieto y simétrico |  | Alto
P1 | Pico | Subir pico_00_test_base | Pico | 10 min | A2 | Pendiente |  | Serial USB OK |  | Bajo
P2 | Pico | Probar IMU MPU6050 | Pico | 20 min | P1 | Pendiente |  | Lectura estable |  | Medio
P3 | Pico | Probar HC-SR04 (TRIG/ECHO con divisor) | Pico | 20 min | P1 | Pendiente |  | Distancia coherente |  | Medio
P4 | Pico | Probar DHT | Pico | 15 min | P1 | Pendiente |  | Lectura de temperatura/humedad |  | Bajo
P5 | Pico | Probar impacto, touch, PIR y LDR | Pico | 30 min | P1 | Pendiente |  | Todos los sensores cambian de estado |  | Medio
N7 | Nano | Probar NRF24 en Nano con regulador dedicado | Nano | 30 min | N1 | Pendiente |  | Ping/radio estable |  | Medio
I1 | Integración | PING Pico→Nano y respuesta OK | Integración | 15 min | N1,P1,A3 | Pendiente |  | UART estable |  | Alto
I2 | Integración | Comando CENTER desde Pico | Integración | 15 min | I1,N5 | Pendiente |  | Todos al centro por comando |  | Alto
I3 | Integración | Comando STAND desde Pico | Integración | 20 min | I2,N6 | Pendiente |  | Postura base por comando |  | Alto
I4 | Integración | Mover una pata individual por comando | Integración | 30 min | I3 | Pendiente |  | FL/R1/etc responden sin vibrar |  | Alto
I5 | Integración | Medir corriente en postura y microsecuencias | Integración | 30 min | I4 | Pendiente |  | Sin brownout / buck holgado |  | Alto
G1 | Gait | Secuencia corta de apoyo sin desplazamiento | Gait | 45 min | I5 | Pendiente |  | Estabilidad básica |  | Alto
G2 | Gait | Primer paso lento con amplitud corta | Gait | 45 min | G1 | Pendiente |  | Sin choque ni caída |  | Alto
G3 | Gait | Afinar velocidad, altura y consumo | Gait | 60 min | G2 | Pendiente |  | Camina repetible |  | Medio
Note on G7: Usa la lista desplegable para marcar el estado de cada tarea.

## 04_Gantt
Cronograma tipo Gantt (editable)
Edita Inicio (día) y Duración. Las barras se recalculan al abrir en Excel.
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Fase | ID | Tarea | Responsable | Inicio | Duración | Fin | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
Alimentación | A1 | Voltajes bucks | HW | 1 | 1 | 1 | bar: 1
Alimentación | A2 | GND común | HW | 1 | 1 | 1 | bar: 1
Alimentación | A3 | Divisor Nano→Pico | HW | 1 | 1 | 1 | bar: 1
Nano | N1 | Serial base | Nano | 2 | 1 | 2 | bar: 2
Nano | N2 | PCA OFF | Nano | 2 | 1 | 2 | bar: 2
Nano | N3 | 1 servo CH0 | Nano | 3 | 1 | 3 | bar: 3
Nano | N4 | Todos los servos | Nano | 4 | 2 | 5 | bar: 4 to 5
Nano | N5 | Offsets / límites | Nano | 6 | 2 | 7 | bar: 6 to 7
Nano | N6 | Postura base | Nano | 8 | 1 | 8 | bar: 8
Pico | P1 | Base serial | Pico | 9 | 1 | 9 | bar: 9
Pico | P2 | IMU | Pico | 9 | 1 | 9 | bar: 9
Pico | P3 | Sonar | Pico | 10 | 1 | 10 | bar: 10
Pico | P4 | DHT | Pico | 10 | 1 | 10 | bar: 10
Pico | P5 | Resto sensores | Pico | 11 | 1 | 11 | bar: 11
Nano | N7 | NRF24 | Nano | 11 | 1 | 11 | bar: 11
Integración | I1 | PING UART | Integración | 12 | 1 | 12 | bar: 12
Integración | I2 | CENTER | Integración | 13 | 1 | 13 | bar: 13
Integración | I3 | STAND | Integración | 13 | 1 | 13 | bar: 13
Integración | I4 | Mover una pata | Integración | 14 | 2 | 15 | bar: 14 to 15
Integración | I5 | Medir corriente | Integración | 16 | 1 | 16 | bar: 16
Gait | G1 | Secuencia apoyo | Gait | 17 | 1 | 17 | bar: 17
Gait | G2 | Primer paso lento | Gait | 18 | 1 | 18 | bar: 18
Gait | G3 | Afinado inicial | Gait | 19 | 2 | 20 | bar: 19 to 20
Note on E4: Inicio = día relativo. Cambia estos valores para mover la barra.

## 05_Riesgos
Riesgos, síntomas y antídotos
Riesgo | Síntoma | Causa probable | Mitigación | Prioridad | ¿Verificado?
Brownout del Nano/Pico al mover servos | Reinicio o Serial cortado | Caída de tensión o masa mal distribuida | Capacitor, buck con margen, masas en estrella, medir consumo | Alta | Pendiente
NRF24 inestable | No enlaza o pierde paquetes | Picos de corriente / mala alimentación | Regulador dedicado + capacitor 10–47 µF | Media | Pendiente
Servo invertido o fuera de rango | Golpe mecánico o vibración | Offsets/límites mal cargados | Suspender robot y validar canal por canal | Alta | Pendiente
Lectura falsa del HC-SR04 | Distancias absurdas | ECHO sin divisor o ruido eléctrico | Divisor correcto y masa común | Media | Pendiente
Daño en RX de Pico | Comunicación muerta | 5 V directo desde Nano TX | Divisor/level shifter obligatorio | Alta | Pendiente
Backfeeding por USB | Comportamiento raro al programar | 5 V USB y buck empujando a la vez | Revisar rutas de 5 V y secuencia de conexión | Media | Pendiente